## Sheet1
JPMC GFBM Virtual Experience Program
Task 1 - Data Analysis
Hypothetical Project Cost - Budget vs. Actual
[5 empty] | Budget Hours | [5 empty] | Actual Hours | [5 empty] | Budget Cost | [5 empty] | Actual Cost
| Project | Task | Resource | Cost $ / hr | BH Month 1 | BH Month 2 | BH Month 3 | BH Month 4 | BH Month 5 | BH Month 6 | AH Month 1 | AH Month 2 | AH Month 3 | AH Month 4 | AH Month 5 | AH Month 6 | BC Month 1 | BC Month 2 | BC Month 3 | BC Month 4 | BC Month 5 | BC Month 6 | AC Month 1 | AC Month 2 | AC Month 3 | AC Month 4 | AC Month 5 | AC Month 6
| Project A | AT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500
| Project A | AT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 3150
| Project A | AT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| Project A | AT1 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
| Project A | AT1 | Jim | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
| Project A | AT2 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Project A | AT2 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
| Project A | AT3 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Project A | AT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project B | BT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Project B | BT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750
| Project B | BT1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project B | BT2 | Gail | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Project B | BT2 | Monique | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| Project B | BT2 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project B | BT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project B | BT3 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project B | BT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project C | CT1 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Project C | CT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
| Project C | CT1 | Jenny | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| Project C | CT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT2 | Monique | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600
| Project C | CT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project C | CT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT3 | Gail | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project C | CT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project C | CT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project C | CT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project C | CT5 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
| Project C | CT5 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT1 | Jim | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
| Project D | DT1 | Inigo | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450
| Project D | DT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project D | DT1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project D | DT2 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| Project D | DT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project D | DT2 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project D | DT3 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750
| Project D | DT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT3 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project D | DT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project D | DT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Project D | DT4 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project E | ET1 | Gail | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
| Project E | ET1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project E | ET1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
| Project E | ET2 | Sondra | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
| Project E | ET2 | Larry | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040
| Project E | ET2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Project E | ET2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500

## Sheet4
Row Labels | Sum of BH Month 1 | Sum of BH Month 2 | Sum of BH Month 3 | Sum of BH Month 4 | Sum of BH Month 5 | Sum of BH Month 6 | project | total budget hrs for 6 months | total actual hrs for 6 months
Project A | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | Project A | 2160 | 2364
Project B | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | Project B | 1350 | 1458
Project C | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Project C | 2760 | 3078
Project D | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | Project D | 3300 | 3156
Project E | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | Project E | 2580 | 2214
Grand Total | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
Row Labels | Sum of AH Month 1 | Sum of AH Month 2 | Sum of AH Month 3 | Sum of AH Month 4 | Sum of AH Month 5 | Sum of AH Month 6 | project | total actual hrs for 6 months
Project A | 386 | 386 | 386 | 402 | 402 | 402 | Project A | 2364
Project B | 268 | 268 | 268 | 218 | 218 | 218 | Project B | 1458
Project C | 538 | 538 | 538 | 488 | 488 | 488 | Project C | 3078
Project D | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | Project D | 3156
Project E | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | Project E | 2214
Grand Total | 2087 | 2087 | 2087 | 2003 | 2003 | 2003

## Sheet6
Row Labels | Sum of BC Month 1 | Sum of BC Month 2 | Sum of BC Month 3 | Sum of BC Month 4 | Sum of BC Month 5 | Sum of BC Month 6 | project | total budget cost | total actual cost
Project A | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | Project A | 153600 | 168150
Project B | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | Project B | 131100 | 135600
Project C | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | Project C | 216000 | 243300
Project D | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | Project D | 291000 | 271500
Project E | 29080 | 29080 | 29080 | 29080 | 29080 | 29080 | Project E | 174480 | 138240
Grand Total | 161030 | 161030 | 161030 | 161030 | 161030 | 161030
Row Labels | Sum of AC Month 1 | Sum of AC Month 2 | Sum of AC Month 3 | Sum of AC Month 4 | Sum of AC Month 5 | Sum of AC Month 6 | project | total actual cost
Project A | 27700 | 27700 | 27700 | 28350 | 28350 | 28350 | Project A | 168150
Project B | 26100 | 26100 | 26100 | 19100 | 19100 | 19100 | Project B | 135600
Project C | 44050 | 44050 | 44050 | 37050 | 37050 | 37050 | Project C | 243300
Project D | 45250 | 45250 | 45250 | 45250 | 45250 | 45250 | Project D | 271500
Project E | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | Project E | 138240
Grand Total | 166140 | 166140 | 166140 | 152790 | 152790 | 152790

## Sheet7
Row Labels | Sum of BH Month 1 | Sum of BH Month 2 | Sum of BH Month 3 | Sum of BH Month 4 | Sum of BH Month 5 | Sum of BH Month 6 | personnel | budgeted hrs | actual hrs
Crystal | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Crystal | 900 | 900
Erica | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Erica | 960 | 900
Gail | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Gail | 930 | 1026
George | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | George | 960 | 1200
Inigo | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Inigo | 960 | 660
Jenny | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Jenny | 960 | 1020
Jim | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Jim | 960 | 1050
Larry | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Larry | 960 | 480
Monique | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Monique | 960 | 1200
Sarah | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Sarah | 960 | 1020
Sondra | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Sondra | 960 | 960
Stanley | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Stanley | 720 | 864
Tom | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Tom | 960 | 990
Grand Total | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
Row Labels | Sum of AH Month 1 | Sum of AH Month 2 | Sum of AH Month 3 | Sum of AH Month 4 | Sum of AH Month 5 | Sum of AH Month 6 | personnel | actual hrs
Crystal | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Crystal | 900
Erica | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | Erica | 900
Gail | 168 | 168 | 168 | 174 | 174 | 174 | Gail | 1026
George | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | George | 1200
Inigo | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Inigo | 660
Jenny | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Jenny | 1020
Jim | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | Jim | 1050
Larry | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Larry | 480
Monique | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Monique | 1200
Sarah | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Sarah | 1020
Sondra | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Sondra | 960
Stanley | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | Stanley | 864
Tom | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | Tom | 990
Grand Total | 2087 | 2087 | 2087 | 2003 | 2003 | 2003

## Sheet8
Row Labels | Sum of BC Month 1 | Sum of BC Month 2 | Sum of BC Month 3 | Sum of BC Month 4 | Sum of BC Month 5 | Sum of BC Month 6 | personnel | budget cost | actual cost
Crystal | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | Crystal | 108000 | 108000
Erica | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | Erica | 134400 | 126000
Gail | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | Gail | 46500 | 51300
George | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | George | 57600 | 72000
Inigo | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | Inigo | 91200 | 62700
Jenny | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | Jenny | 72000 | 76500
Jim | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | Jim | 86400 | 94500
Larry | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | Larry | 84480 | 42240
Monique | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | Monique | 100800 | 126000
Sarah | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | Sarah | 72000 | 76500
Sondra | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | Sondra | 43200 | 43200
Stanley | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Stanley | 36000 | 43200
Tom | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | Tom | 33600 | 34650
Grand Total | 161030 | 161030 | 161030 | 161030 | 161030 | 161030
Row Labels | Sum of AC Month 1 | Sum of AC Month 2 | Sum of AC Month 3 | Sum of AC Month 4 | Sum of AC Month 5 | Sum of AC Month 6 | personnel | actual cost
Crystal | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | Crystal | 108000
Erica | 28000 | 28000 | 28000 | 14000 | 14000 | 14000 | Erica | 126000
Gail | 8400 | 8400 | 8400 | 8700 | 8700 | 8700 | Gail | 51300
George | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | George | 72000
Inigo | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | Inigo | 62700
Jenny | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | Jenny | 76500
Jim | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | Jim | 94500
Larry | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | Larry | 42240
Monique | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | Monique | 126000
Sarah | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | Sarah | 76500
Sondra | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | Sondra | 43200
Stanley | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | Stanley | 43200
Tom | 5600 | 5600 | 5600 | 5950 | 5950 | 5950 | Tom | 34650
Grand Total | 166140 | 166140 | 166140 | 152790 | 152790 | 152790